## Tasks
Id | Atividade (Com identação) | 2024-11-07 16:23 | Início | Término | Predecessor | Trabalho | Responsável | % Conclusão | 2024-11-07 16:23 | Sem Estimativa? | Status | Comentário
1 | PLANEJAMENTO | Loja Virtual - V2007 | 2024-10-30 | 2024-11-04 |  | 5HRS | ADM | 100% | 0 | No
2 | DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS | Planejamento | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 1]hrs | ADM | 100% | 1 | No
3 | ANALISE DE VIABILIDADE | Estrutura de Tecnologia da Informação | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 3 hrs | ADM | 100% | 2 | No
4 | PLANO DE PROJETO | Definir a hospedagem e administração do site | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 1 hrs | ADM | 100% | 3 | No
5 | DESENVOLVIMENTO | Definir a ferramenta de Tecnologia da informação | 2024-10-31 | 2024-11-05 |  | 18HRS | KAMILLY E PAULO | 75% | 3 | No
6 | DESIGN DO SISTEMA | Definir o padrão de navegabilidade do site | 2024-10-31 | 2024-10-04 |  | 6 HRS | KAMILLY E PAULO | 50% | 3 | No
7 | AQUISIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Definir o padrão de fotos dos produtos | 2024-11-01 | 2024-11-03 |  | 6HRS | KAMILLY E PAULO | 0% | 3 | No
8 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Definir o padrão de texto dos produtos | 2024-11-02 | 374319 |  | 6HRS | KAMILLY E PAULO | 0% | 3 | No
9 | TESTE | Definir modelo de pedidos (carrinho de compras) | 2014-11-06 | 2024-11-09 |  | 20 hrs |  | 0% | 3 | No
10 | TESTE INTERNOS | Definir padrões de segurança do site | 2014-11-06 | 2024-11-07 |  | 10HRS |  | 0% | 3 | No
11 | TESTE PILOTO | Definir condições de pagamento | 2024-11-08 | 2014-11-09 |  | 10HRS |  | 0% | 3 | No
12 | IMPLEMENTAÇÃO | Definir bandeiras de cartão de crédito | 2014-11-09 | 2024-11-11 |  | 3 hrs |  | 0% | 3 | No
13 | TREINAMENTO | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 09/11/29024 | 2024-11-09 |  | 1HRS |  | 0% | 3 | No
14 | LANÇAMENTO DO SISTEMA | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1HRS |  | 0% | 3 | No
15 | SUPORTE INICIAL | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1HRS |  | 0% | 3 | No
16 | MONITORAMENTO DE AVALIAÇÃO | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2024-11-12 | 2024-11-14 |  | 4 hrs |  | 0% | 2 | No
17 | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 3hrs |  | 0% | 3 | No
18 | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 3 hrs |  | 0% | 3 | No
19 | . RELATÓRIO FINAL DO PROJETO | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 3hrs |  | 0% | 3 | No
20 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal
21 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal
22 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal
23 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal
24 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal
25 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal
26 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal
27 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 4 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
28 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  | 0 hrs | Analista de logística[32] | 0% | 3 | No
29 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-16 | 2014-09-22 |  | 8 hrs |  | 0% | 2 | No
30 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-16 | 2014-09-22 |  | 0 hrs | Gerente do Projeto[1] | 0% | 3 | No
31 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-16 | 2014-09-16 |  | 8 hrs | Patrocinador | 0% | 3 | No
32 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-17 | 2014-09-30 |  | 0 hrs |  | 0% | 1 | No
33 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-17 | 2014-09-25 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
34 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 30 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
35 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
36 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-19 | 2014-09-25 | 33 | 0 hrs | Fotógrafo[40] | 0% | 3 | No
37 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-19 | 2014-09-24 | 33 | 0 hrs | Analista de Marketing[32] | 0% | 3 | No
38 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
39 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
40 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 33;37 | 0 hrs | Analista de TI[8] | 0% | 3 | No
41 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 30 | 0 hrs | Gerente do Projeto[24] | 0% | 3 | No
42 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-19 | 2014-09-24 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[64] | 0% | 3 | No
43 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16];Gerente do Projeto[16] | 0% | 3 | No
44 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 33 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
45 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-18 | 2014-09-30 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
46 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-25 | 2014-09-30 | 16;30;33 | 0 hrs | Analista de Marketing[64] | 0% | 3 | No
47 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 18;30 | 0 hrs | Analista de Marketing[32] | 0% | 3 | No
48 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-22 | 2014-09-26 | 46 | 0 hrs | Analista de Marketing[40] | 0% | 3 | No
49 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 19;30 | 0 hrs | Analista de Marketing[16];Gerente do Projeto[16] | 0% | 3 | No
50 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 20;33 | 0 hrs | Analista de TI[1] | 0% | 3 | No
51 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-18 | 2014-09-26 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
52 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 22;30 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
53 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 30;51 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
54 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 52 | 0 hrs | Analista de logística[16] | 0% | 3 | No
55 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 53 | 0 hrs | Analista de logística[4];Analista de TI[4] | 0% | 3 | No
56 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 27;30 | 0 hrs | Analista de TI[16] | 0% | 3 | No
57 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-01 | 2014-11-12 |  | 0 hrs |  | 0% | 1 | No
58 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-01 | 2014-11-12 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
59 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 30;31 | 0 hrs | Gerente do Projeto[2];Analista de TI[2];Analista de Marketing[2];Analista de logística[2] | 0% | 3 | No
60 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de TI[28,8] | 0% | 3 | No
61 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de TI[28,8] | 0% | 3 | No
62 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de TI[28,8] | 0% | 3 | No
63 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
64 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de Marketing[28,8] | 0% | 3 | No
65 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de Marketing[28,8] | 0% | 3 | No
66 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de Marketing[28,8] | 0% | 3 | No
67 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de Marketing[28,8] | 0% | 3 | No
68 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 |  | 0 hrs |  | 0% | 2 | No
69 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 51;58 | 0 hrs | Analista de logística[28,8] | 0% | 3 | No
70 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 24;58 | 0 hrs | Analista de logística[28,8] | 0% | 3 | No
71 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 53;58 | 0 hrs | Analista de logística[28,8] | 0% | 3 | No
72 |  | Definir modelo de emissão de Nota Fiscal | 2014-10-02 | 2014-11-12 | 58 | 0 hrs | Analista de logística[28,8] | 0% | 3 | No
Note on D2: ====== ID#AAABX86cvIY Eduardo Vilela Vasconcelos Montes (2024-11-01 19:48:39) Data Atual

## Param
Status
Status
Complete
Late
Future Task
On Schedule